|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22 октября 2019 г. № 55 х. Ковылкин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14.09.2018 года № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года согласно приложениям №№1-6.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение №1к постановлению от 22.10.2019 №55

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ковылкинского сельского поселения | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | ОМ 1.1. Организация, подготовка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, монтаж и ремонт камер видеонаблюдения | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | Распространены памятки и рекомендации среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ. 1.2. Информирование жителей поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, и т.д. Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах, и т.д. | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | Изготовлены и размещены в местах массового пребывания граждан информационные материалы о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, о межнациональных конфликтах, а также размещение соответствующей информации на стендах | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - |
|  | ОМ 1.3. Информировать граждан о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности, и т.д. | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | На информационных стендах размещена информации о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 1 | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | На информационных стендах размещена информации о наличии в сельском поселении телефонных линий для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности | Х | 30.12.  2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2  Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Ковылкинского сельского поселения | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В., Старший инспектор по вопросам Морза О.С. | X | X | X | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 запланировано на 4 квартал 2019г. |
|  | ОМ 2.1. Организовать проведение сходов граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | Проведены 3 схода граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 2.2. Проведение рейдов в местах скопления массового пребывания молодежи, и т.д. | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | В праздничные дни проведены 7 рейдов в местах скопления массового пребывания молодежи | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 запланировано на 4 квартал 2019г. |
|  | ОМ 2.3. Организация проведения совместных рейдовых проверок объектов торговли на предмет нарушения законодательства РФ в сфере оборота алкоголя . | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор Морза О.С. | Проведена 1 рейдовая проверка объектов торговли на предмет нарушения законодательства РФ в сфере оборота алкоголя | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2 | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | Проведены 4 схода граждан по актуальным проблемам профилактики правонарушений | Х | 30.12.  2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ковылкинского сельского поселения | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 3.1. Внедрение технологий формирования антинаркотической культуры личности в деятельность государственных органов | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | На стендах и официальном сайте размещена информация по пропаганде антинаркотической культуры личности | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 3.2. Совершенствование антинаркотической пропаганды, и т.д. | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | На стендах и официальном сайте размещена информация по антинаркотической пропаганде | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 3.3. Развитие системы мониторинга распространения наркоманий в поселении | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | Проводен мониторинг распространения наркомании в поселении | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3 | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист Кульчугаева В.Н. | Размещена информация по пропаганде антинаркотической культуры личности | Х | 30.12.  2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 Противодействие коррупции в Ковылкинском сельском поселении | Администрация Ковылкинского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л., ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | приведение нормативных правовых актов Ковылкинского сельского поселения в соответствие с федеральным, областным законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий предотвращение коррупционных правонарушений | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Ковылкинского сельского поселения | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.3.Усиление контроля за соблюдением лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы Ковылкинского сельского поселения (далее – должностные лица) антикоррупционных норм | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | выявление случаев несоблюдения должностными лицами антикорруп-ционных норм, принятие своевременных и действенных мер юридической ответственности | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ковылкинского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Для проведения антикоррупционной экспертизы проекта нормативных правовых актов направляются в прокуратуру | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.5. Выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковылкинского сельского поселения и их исключение | Администрация Ковылкинского сельского поселения, начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л. | Осуществляется контроль при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковылкинского сельского поселения и их исключение | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.6. Проведение исследований в целях определения уровня коррупции в Ковылкинском сельском поселении | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Коррупционных проявлений в отчетном периоде не выявлено | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.7. Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения и оперативное реагирование на нее | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.8. Обеспечение профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Ковылкинского сельского поселения по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Проведено занятие с муниципальными служащими по обеспечению соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.9. Разработка и размещение социальной рекламной продукции антикоррупционной направленности | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Продукция антикоррупционной направленности размещена на стендах и официальном сайте | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | ОМ 4.1.10. Изготовление и распространение информационных материалов по вопросам противодействия коррупции в Ковылкинском сельском поселении | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | популяризация антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4 | Администрация Ковылкинского сельского поселения, ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А. | Для проведения антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру | Х | 30.12.  2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 17,0 | 17,0 | 2,0 | 15,0 запланировано на 4 квартал 2019 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018г. №84. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковылкинского сельского поселения. Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

В соответствии с постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14.09.2018г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения» утвержден план реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ковылкинского сельского поселения»;

- подпрограмма 2 «Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Ковылкинского сельского поселения»;

- подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ковылкинского сельского поселения»;

- подпрограмма 4 «Противодействие коррупции в Ковылкинском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы на 2019 год муниципальной программой предусмотрены денежные средства в сумме 17,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрены денежные средства в сумме 17,0 тыс. рублей.

По итогам работы за 9 месяцев 2019 года освоено 2,0 тыс.руб., освоение средств составило 11,8%.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ковылкинского сельского поселения» на 2019 год муниципальной программой предусмотрено 2,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2,0 тыс.рублей. По итогам работы за 9 месяцев 2019 года освоено 2,0 тыс. рублей, освоение средств составило 100%, заключен 1 контракт на изготовление памяток.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Содействие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности на территории Ковылкинского сельского поселения» на 2019 год предусмотрено 15,0 тыс. рублей. По итогам работы за 9 месяцев 2019 года освоено 0,0 тыс. рублей, освоение средств составило 0%.

По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 3 мероприятия, в том числе 1 контрольное событие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Ковылкинского сельского поселения» на 2019 год финансирование не предусмотрено.

По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 3 мероприятия, в том числе, 1 контрольное событие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в Ковылкинском сельском поселении» на 2019 год финансирование не предусмотрено. За 9 месяцев 2019г. проведены мероприятия, не требующие финансирования.

По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 10 мероприятий, в том числе 1 контрольное событие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Исп. ведущий специалист по кадровой работе Шаповалова Л.А.

старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В.

ведущий специалист Кульчугаева В.Н.

Приложение №2 к постановлению от 22.10.2019 №55

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»**

за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  Пожарная безопасность | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | X | X | X | 6,1 | 6,1 | 4,6 | 1,5 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | ОМ 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Ковылкинского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 6,1 | 6,1 | 4,6 | 1,5 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | Подпрограмма 2  Защита населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | X | X | X | 22,7 | 22,7 | 22,7 | - |
|  | ОМ 2.1. Обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2 | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В. | Проведены занятия по оповещению населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, приобретена сирена СО-120 | Х | 30.12.  2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 28,8 | 28,8 | 27,3 | 1,5 запланировано на 4 квартал 2019 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018г. №85. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковылкинского сельского поселения. Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

В соответствии с постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14.09.2018г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения» утвержден план реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» на 2019 год.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

- подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций».

На финансирование муниципальной программы в 2019 году муниципальной программой предусмотрено 28,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 28,8 тыс. рублей.

По итогам работы за 9 месяцев 2019 года фактические расходы составили 27,3 тыс. рублей, что составляет 94,8%, заключен 1 контракт на приобретение средств оповещения населения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» на 2019 год муниципальной программой предусмотрено 6,1 тыс. рублей, сводной бюджетной роспись предусмотрено 6,1 тыс. рублей. По итогам работы за 9 месяцев 2019 года освоено 4,6 тыс. рублей, освоение средств составило 75,4%.

По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 1 мероприятие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» на 2019 год муниципальной программой предусмотрено 22,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 22,7 тыс. рублей По итогам работы за 9 месяцев 2019 года освоено 22,7 тыс.руб., освоение средств составило 100%. Заключен 1 контракт на сумму 21,5 тыс. рублей.

По 1 основному мероприятию подпрограммы 2 предусмотрено 1 мероприятия, в том числе 1 контрольное событие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Исп. Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Борадачева Я.В.

Приложение №3 к постановлению от 22.10.2019 №55

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие физической**

**культуры и спорта»**  за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  «Развитие физической  культуры и спорта» | Администрация Ковылкинского сельского поселения, инструктор по спорту Пузанова О.А. | X | X | X | 36,0 | 36,0 | 24,0 | 12,0 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | ОМ 1.1. Организация и проведение районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения района. | Администрация Ковылкинского сельского поселения, инструктор по спорту Пузанова О.А. | Обеспечено участие в районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 36,0 | 36,0 | 24,0 | 12,0 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | ОМ 1.2. Участие в межрайонных спортивных мероприятиях по различным видам спорта | Администрация Ковылкинского сельского поселения, инструктор по спорту Пузанова О.А. | Участие в межрайонных спортивных мероприятиях по различным видам спорта | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1 | Администрация Ковылкинского сельского поселения, инструктор по спорту Пузанова О.А. | Обеспечено участие в районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения | Х | 30.12.  2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 36,0 | 36,0 | 24,0 | 12,0 запланировано на 4 квартал 2019 года |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018г. №87.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковылкинского сельского поселения. Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

В соответствии с постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14.09.2018г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения» утвержден план реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году муниципальной программой предусмотрено 36,0 тыс. рублей, сводной бюджетной роспись предусмотрено 36,0 тыс. рублей.

По итогам работы за 9 месяцев 2019г. финансовые средства освоены в сумме 24,0 тыс. рублей, что составляет 66,7%.

По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 1 мероприятие, в том числе 1 контрольное мероприятие. Основные мероприятия подпрограммы выполнены. Обеспечено участие в районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Исп. Пузанова О.А.

Приложение №4 к постановлению от 22.10.2019 №55

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»**  за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор по вопросам ЖКХ Морза О.С. | X | X | X | 628,1 | 628,1 | 503,8 | 124,3 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | ОМ 1.1. Освещение улиц | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор Морза О.С. | Заключен контракт на поставку электроэнергии | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 182,8 | 182,8 | 77,4 | 105,4 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | ОМ 1.2. Содержание мест захоронений | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор Морза О.С. | Заключены 5 контрактов: на завоз песка, акарицидную обработку, на вывоз ТКО, уборку территории | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 194,0 | 194,0 | 179,5 | 14,5 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | ОМ 1.3. Прочее благоустройство и содержание территории | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор Морза О.С. | Заключены 23 контракта по уборке и благоустройству территории, выкашивание травы, полив зеленых насаждений | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 251,3 | 251,3 | 246,9 | 4,4 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1 | Администрация Ковылкинского сельского поселения, старший инспектор Морза О.С. | Заключены 23 контракта по уборке и благоустройству территории, выкашивание травы, полив зеленых насаждений | Х | 30.12.  2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 628,1 | 628,1 | 503,8 | 124,3 запланировано на 4 квартал 2019 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018г. №88.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Ковылкинского сельского поселения. Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

В соответствии с постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14.09.2018г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения» утвержден план реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год муниципальной программой предусмотрено 628,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 628,1 тыс. рублей. По итогам работы за 9 месяцев 2019 года

финансовые средства освоены в сумме 503,8 тыс. рублей, что составляет 80,2%. Заключены 29 контрактов на сумму 503,8 тыс. рублей.

По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 предусмотрено 1 мероприятие, в том числе 1 контрольное мероприятие. Заключены 23 контракта на сумму 503,8 тыс. рублей. Основные мероприятия программы выполнены.

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2019 г. достигнуты следующие результаты:

- проведено 4 схода граждан, где были затронуты вопросы ЖКХ и благоустройства территории поселения;

- проведены мероприятия по оплате и ремонту сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- проведена противоклещевая обработка мест массового скопления граждан;

- проведены субботники по благоустройству населенных пунктов;

- заключены контракты на оказание услуг в сфере благоустройства (по уборке и благоустройству территории, выкашивание травы, полив зеленых насаждений);

- заключен контракт на отлов и содержание безнадзорных животных,

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Исп. старший инспектор Морза О.С

Приложение №5 к постановлению от 22.10.2019 №55

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы **«Развитие культуры»**

заотчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  Развитие культуры | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного обслуживания» муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение» (МБУК «ЦКО»), директор МБУК «ЦКО» Лось Т.Н. | X | X | X | 2520,2 | 2520,2 | 977,0 | 1543,2 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | ОМ 1.1. Развитие культуры | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного обслуживания» муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение» (МБУК «ЦКО»), директор МБУК «ЦКО» Лось Т.Н. | сохранение культурного и исторического наследия ; обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; реализация творческого потенциала населения | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 2520,2 | 2520,2 | 977,0 | 1543,2 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного обслуживания» муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение» (МБУК «ЦКО»), директор МБУК «ЦКО» Лось Т.Н. | обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; реализация творческого потенциала населения | Х | 30.12.  2019 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2520,2 | 2520,2 | 977,0 | 1543,2 запланировано на 4 квартал 2019 года |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за отчетный период 9 месяцев 2019 г.

Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 28.12.2018г. №89.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного обслуживания» муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение» (МБУК «ЦКО»).

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

В соответствии с постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14.09.2018г. №48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения» утвержден план реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие культуры» на 2019 год. Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие культуры».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры» на 2019 год муниципальной программой предусмотрено 2520,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 2520,2 тыс. рублей. По итогам работы за 9 месяцев 2019 года финансовые средства освоены в сумме 977,0 тыс. рублей, что составляет 38,8%.

По 1 основному мероприятию Подпрограммы 1 мероприятия программы выполнены.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие культуры » установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Исп. Директор МБУК «ЦКО» Лось Т.Н.

Приложение №6 к постановлению от 22.10.2019 №55

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

заотчетный период 9 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л. | X | X | X | - | - | - | - |
|  | ОМ 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ковылкинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л. | За 9 месяцев 2019г. проведено 6 заседаний координационного совета. Снижена задолженность по налоговым и неналоговым доходам бюджета Ковылкинского сельского поселения в сумме 44,5 тыс.рублей.. | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | - | - | - | - |
|  | ОМ. 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных органами местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л. | Проведена оценка эффективности налоговых льгот. Налоговые льготы, предоставляемые отдельным категориям граждан в виде освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущества признаны эффективными. | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | - | - | - | - |
|  | ОМ. 1.3. Формирование расходов местного бюджета  в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л. | Бюджет Ковылкинского сельского поселения сформирован на основе 6 муниципальных программ. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, составила 96,6 процента в общем объеме расходов бюджета поселения. | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л. | X | X | X | 3846,9 | 3846,9 | 2228,4 | 1208,1 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | ОМ 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л. | Постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 19.02.2019 №15 внесены изменения в бюджетный прогноз Ковылкинского сельского поселения на период 2017-2022 годов, в целях его приведения в соответствие с действующим законодательством | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | - | - | - | - |
|  | ОМ 2.2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления Ковылкинского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л. | Обеспечение деятельности Администрации поселения в рамках подпрограммы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2019 год. | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | 3846,9 | 3846,9 | 2338,8 | 1208,1 запланировано на 4 квартал 2019 года |
|  | ОМ 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л. | В отчетном периоде приняты 6 решений Собрания Депутатов Ковылкинского сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; проведены публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Ковылкинского сельского поселения за 2018 год | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | - | - | - | - |
|  | ОМ 2.4.  Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л. | Соглашением №6/2018-К «О передаче Администрации района полномочий Администрации поселения по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» полномочия по осуществлению внутреннего финансового контроля переданы в район. | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | - | - | - | - |
|  | ОМ 2.5. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л. | Планирование и исполнение бюджета поселения осуществлялось в единой автоматизированной системе управления общественными финансами Ростовской области (АЦК- планирование, АЦК – финансы) | 01.01.  2019 | 30.12.  2019 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3846,9 | 3846,9 | 2338,8 | 1208,1 запланировано на 4 квартал 2019 года |

Исп. Начальник сектора экономики и финансов Виноградова Е.Л.