Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»**

за 6 месяцев 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](file:///C:\Users\User\Downloads\Программы\metod_rec_10jan2018.doc#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  Пожарная безопасность | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | X | X | X | 97,5 | 97,5 | 65,1 | 32,4 запланирован на 2 полугодие 2024г. |
|  | ОМ 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Ковылкинского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 88,8 | 88,8 | 60,7 | 28,1 запланировано на 2 полугодие 2024г. |
|  | Подпрограмма 2  Защита населения от чрезвычайных ситуаций | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | X | X | X | 8,7 | 8,7 | 4,4 |  |
|  | ОМ 2.1. Обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | 8,7 | 8,7 | 4,4 | 4,3 запланировано на 2 полугодие 2024г. |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2 | Администрация Ковылкинского сельского поселения, Старший инспектор по вопросам ГО и ЧС Мутыкова Г.Р. | Проведены занятия по оповещению населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Х | 31.12.  2024 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 97,5 | 97,5 | 65,1 |  |