Приложение № 1 к постановлению

Администрации Ковылкинского

сельского поселения № 58

от  12.07.2016 г.

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе  Ковылкинского

сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2016 году были предусмотрены средства на финансирование и освоение программных мероприятий.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»     согласно приложений:

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»   отчетный период 1 полугодие  2016 г.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Ковылкинского сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

-  Сведения  об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»за1полугодие2016года.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной  программы Ковылкинского

сельского поселения : «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование  »

отчетный период  1 полугодие 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание территории Ковылкинского сельского поселения» 418,7 389,9 389,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Освещение улиц» | Администрация Ковылкинского сельского поселения | улучшение состояния территории поселения | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 21,1 | 21,0 |  | 21,0 |
| 1.1.1 | Мероприятие Освоение лимитов уличного освещения | Инспектор ЖКХ Одинцова Н.А. | Заключен 1 договор № 5110 от 01.01.2016г. | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 21,1 | 21,0 |  | 21,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинскогосельского поселения | Заключено и исполнено 1 муниципальный контракт; № 5110 от 01.01.2016г на сумму 231810 руб. | X | 31.12.2016г. | X | X |  | X |
| 1.2. | Основное мероприятие « Содержание мест захоронений » | Администрация Ковылкинского сельского поселения | создание комфортной среды жизнедеятельности населения в х. Ковылкин | 04.04.2014г. | 31.12.2016г. | 101,0 | 95,5 |  | 95,5 |
| 1.2.1. | Мероприятие Ремонт памятников | Инспектор ЖКХ Одинцова Н.А. | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт: контракт №21 от 04.04.2016г. на сумму 55619 руб. Акт выполненых работ от 04.04.2016; Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт: контракт №33 от 10.05.2016г. на сумму 39900 р. Акт выполненых работ от 10.05.2016; | . 04.04.2016г. 10.05.2016г. | . 31.12.2016г. 31.12.2016г |  | 55,6 39,9 |  | 55,6 39,9 |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий: заключен и исполнен 2 муниципальных контракта на общую сумму 95,5 тыс.рублей | X | 31.12.2016 | X | X |  | X |
| 1.3. | Основное мероприятие " Прочее благоустройство и содержание территории" | Администрация Ковылкинского сельского поселения | создание комфортной среды жизнедеятельности населения в х.Ковылкин |  |  | 296,6 | 273,4 |  | 273,4 |
| 1.3.1. | Мероприятия по благоустройству территорий | Инспектор ЖКХ Одинцова Н.А. | Заключено и исполнено 3 муниципальный контракт: 1) муниципальный контракт №32 от 06.05.2016г. на сумму 90718 руб., 2)муниципальный контракт №58 от 04.05.2015г. на сумму 97000 руб., 3)муниципальный контракт №59от 04.05.2016г. на сумму 97000руб., 4) Срочный договор №1 от 29.03.2016 г. на сумму 12050,36 р. | 06.05.2016г. | 31.12.2016г. | 90,7 97,0 97,0 12,0 | 67,4 97,0 97,0 12,0 |  | 67,4 97,0 97,0 12,0 |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Заключено 4 муниципальных контракта : на общую сумму 273,4 .руб. | Х | 31.12.2016г. | X | X |  | X |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 Год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение площади обкосов территории поселения, по сравнению с отчетным годом ; | % | 70 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2. | -увеличение потребления электроэнергии светильниками уличного освещения | % | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | сохранение уровня обеспечения песком мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возни кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Освещение улиц» | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.1.1 | Мероприятие Освоение лимитов уличного освещения | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.2 | Основное мероприятие « Содержание мест захоронений » Мероприятие: Подвоз песка; противоклещевая обработка; вывоз мусора. | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.2.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.3 | Основное мероприятие " Прочее благоустройство и содержание территории" | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.3.1 | Мероприятия по благоустройству территорий | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за  1 полугодие 2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » | всего | 418,7 | 389,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 418,7 | 389,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие «Освещение улиц» | всего | 21,1 | 21,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 21,1 | 21,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Основное мероприятие «Содержание мест захоронений» | всего | 101,0 | 95,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 101,0 | 95,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | Основное мероприятие " Прочее благоустройство и содержание территории" | всего | 296,6 | 273,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 296,6 | 273,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:  использования денежных средств, прозрачности,  адресности и целевого характера бюджетных средств

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 389,9 тыс. рублей / 418,7 тыс. рублей x 100% = 93,1%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

- Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия 
муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;

- Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;

- Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » (наименование программы). Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов); Ожидаемый непосредственный результат; Фактически сложившийся результат; Сумма экономии (тыс. рублей). всего; в том числе в результате проведенных конкурсных процедур. Освещение улиц; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Прочие мероприятия по содержанию территории поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Содержание мест захоронений; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы |  | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| Освещение улиц | - | - | - |
| Прочие мероприятия по содержанию территории поселения | - | - | - |
| Содержание мест захоронений | - | - | - |
|  | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств областного бюджета |  |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Освещение улиц | - | - | - | - | - | - |
| Прочие мероприятия по содержанию территории поселения | - | - | - | - | - | - |
| Содержание мест захоронений | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |  |  |  |  |  |  |

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование » (наименование программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов местного бюджета |  |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Освещение улиц | - | - | - | - | - | - |
| Прочие мероприятия по содержанию территории поселения | - | - | - | - | - | - |
| Содержание мест захоронений | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |  |  |  |  |  |  |