Приложение № 7 к Проекту постановления

Администрации Ковылкинского

сельского поселения № 58

от 12.07.2016г.

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Ковылкинского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В 2016 году были предусмотрены средства на финансирование и освоение программных мероприятий.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» согласно приложений:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 1 полугодие 2016 ***г***.

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  за 1 полугодие 2016 года

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 1 полугодие 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| **1** | **Подпрограмма«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие:**  Организовать подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций по антитеррористической тематике, и т.д. | Администрация Ковылкинского сельского поселения |  | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 2,2 | **0,0** | | **0,0** |
|  |  |  |  | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. |  |  | |  |

***Сведения***

***об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета***

***и внебюджетных источников на реализацию***

***муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 1 полугодие 2016 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 2,2 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,2 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |