ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____2013г.                                      №  ___                                    х.Ковылкин

О ходе реализации долгосрочных целевых программ Ковылкинского сельского поселения за 2012 год

В соответствии  с постановлениями Администрации Ковылкинского сельского поселения от 19.05.2010г. № 36 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство  и охрана окружающей среды на территории Ковылкинского сельского поселения  на 2010-2015 годы», от 19.05.2010г. № 35 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие коммунального хозяйства на территории Ковылкинского сельского поселения на 2010  - 2015 годы», от 30.12.2009г. № 81 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории  Ковылкинского сельского поселения на 2010 - 2015 годы», от 30.12.2009г. № 80 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ковылкинского сельского поселения на 2010-2015 годы», от 25.08.2010 г. №72 «Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Развитие физической культуры и спорта на территории Ковылкинского сельского поселения  на 2011-2015 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ход реализации и оценку эффективности мероприятий     долгосрочной целевой программы «Благоустройство  и охрана окружающей среды на территории Ковылкинского сельского поселения  на 2010-2015 годы» за 2012 год  согласно приложению 1.

2. Утвердить ход реализации и оценку эффективности мероприятий     долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие коммунального хозяйства на территории Ковылкинского сельского поселения на 2010  - 2015 годы» за 2012 год  согласно приложению 2.

3. Утвердить ход реализации и оценку эффективности мероприятий долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории  Ковылкинского сельского поселения на 2010 - 2015 годы»  за 2012 год  согласно приложению 3.

4. Утвердить ход реализации и оценку эффективности мероприятий     долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие коммунального хозяйства на территории Ковылкинского сельского поселения на 2010  - 2015 годы» за 2012 год  согласно приложению 4.

5. Утвердить ход реализации и оценку эффективности мероприятий     долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ковылкинского сельского поселения  на 2011-2015 годы» за 2012 год  согласно приложению 5.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Ковылкинского

сельского поселения                                      			 Т.В. Лачугина

Приложение 1 к постановлению Главы Ковылкинского сельского поселения от _________

Реализация мероприятий долгосрочной целевой Программы

«Благоустройство  и охрана окружающей среды на территории Ковылкинского сельского поселения на 2010 - 2015годы»

за 2012 год

| Основная цель Программы | Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Ковылкинского сельского поселения, в том числе: - формирование экологической культуры населения Ковылкинского сельского поселения - сохранение надлежащего состояния объектов благоустройства поселения и создание условий для комфортного отдыха жителей поселения |
| --- | --- |
| Основные задачи Программы | Обеспечение экологической безопасности на территории Ковылкинского сельского поселения, в том числе: 1.Обеспечение сохранения зеленых насаждений Ковылкинского сельского поселения, их охрана и защита; 2.Организация информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры; 3.Поддержание и сохранение надлежащего состояние объектов благоустройства; 4.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; 5. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| этап реализации Программы | 2012 год |
| перечень основных направлений и мероприятий | РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи программы Раздел 4. Оценка эффективности программы Система программных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Ковылкинского сельского поселения на 2010-2015 годы» приведена в приложении 1. Программа не содержит подпрограмм. |
| Исполнители Программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт местного бюджета в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Собрания депутатов о местном бюджете на 2012год. Объем финансирования Программы за 2012год составляет: по плану 602,4 тыс. рублей., фактически 602,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. |
| Результаты реализации Программы Целевые индикаторы и показатели | Реализация мероприятий Программы за 2012год привело к достижению следующих результатов: 1. Единое управление комплексным благоустройством муниципального образования. 2. Определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение». 3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 4. Улучшение состояния территорий муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение» 5. Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему хутору, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение» 6. Повышение уровня экологического просвещения и образования |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Ковылкинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, мониторинг Программы осуществляет сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения. |

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программно-целевым методом

В условиях реформирования экономики вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Ростовской области, и в частности в Ковылкинском сельском поселении, остается напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды - высоким.

В связи с этим возрастает актуальность разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, сохранению и развитию объектов благоустройства, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.

Долгосрочная целевая Программа «Благоустройство  и охрана окружающей среды на территории Ковылкинского сельского поселения  на 2010-2015 годы» разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления»; Уставом муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение»; «Правилами внешнего благоустройства МО «Ковылкинское сельское поселение»; «Правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение».

Программа содержит комплекс мероприятий по благоустройству территории, оздоровлению экологической обстановки. Определение мероприятий Программы основано на наиболее острых проблемах.

Жизненно необходимым условием существования человека является сохранение и приумножение зеленых насаждений.

На территории Ковылкинского сельского поселения общая площадь зеленых насаждений составляет 48 га, в том числе площадь зеленных насаждений, на которой ведутся уходные работы – 5,8 га.

Формирование экологической культуры жителей Ковылкинского сельского поселения, повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

Муниципальное образование «Ковылкинское сельское поселение» включает в себя 4 населенных пункта (х.Ковылкин, х.Бабовня, х.Луговой и х.Коминтерн). Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения.

В населенных пунктах за последние годы появились детские игровые площадки, устанавливаются элементы благоустройства, обустраиваются места для отдыха, улучшается содержание мест захоронения, проводятся работы по ремонту памятников и озеленению территории.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение» невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

РАЗДЕЛ 2. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3 показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.1. Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством  населенных пунктов

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта объектов благоустройства.

2.2 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства муниципального образования

2.2.1.. Озеленение

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных  аллей существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  недостаточности определяемых ежегодно средств, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий.

2.2.2. Содержание мест захоронения и памятников, оборудование детских площадок

На территории поселения расположено 6 кладбищ, 5 памятников и обелисков. Содержанием мест захоронения и ремонтом памятников занимается администрация Ковылкинского сельского поселения совместно с МУП ЖКХ «Родник».

За предыдущие годы средства были направлены на оборудование детских площадок, приобретение парковой мебели.

В связи с недостаточным финансированием из бюджета, все ограждения кладбищ нуждаются в капитальном ремонте.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство территории.

2.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов поселения

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и  ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучший дом, двор, улица». Жители двора, дома, улицы, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении  сохранности объектов благоустройства.

В ближайшие годы необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

РАЗДЕЛ 3. Цели и задачи программы

3.1. Цель программы

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения, формирование экологической культуры населения Ковылкинского сельского поселения.

3.2. Задачи программы

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

4. Обеспечение экологической безопасности на территории Ковылкинского сельского поселения, в том числе:

-снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

Раздел 4. Оценка эффективности программы

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования «Ковылкинское сельское поселение».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения  муниципального образования  к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования;

- повышение уровня экологического просвещения и образования.

Приложение

Перечень программных мероприятий

Система программных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполни-тель мероприя-тия | Сроки выполнения | Объемы финансирования, 2012г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |
|  |  |  |  | итого | Местный бюджет | итого | Местный бюджет |
| Проведение сходов граждан с доведение информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе - об охране окружающей среды - об исполнении правил благоустройства территории поселения | Глава поселения, спец-ты | Весна, осень 2012г | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 % - информационная работа с населением - применение административной практики |  | постоянно |  | - | - | - | - |
| Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, Домах Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Глава поселения, спец-ты, рук. детских дошкол. и школьных учрежд., руководители МУК | В течении года | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоемов, применение административной практики | Глава поселения, спец-ты, участковый | Согласно графика объезда поселения |  | - | - | - | - |
| Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - проведение инвентаризации зеленых насаждений - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников, выкашивание газонов, уходные работы - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений - проведение профилактических и истребительных противоклещевых мероприятий | Глава поселения, спец-ты, школьники, жители, санитарно-эпидемиологические службы | Круглый год |  | 322,8 | 322,8 | 322,8 | 322,8 |
| Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий),: - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых, - проведение обкосов территории - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Глава поселения, спец-ты | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| Проведение мероприятий по организации и содержанию мест захоронений |  | Круглый год |  | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 |
| Проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения: -содержанию и ремонту памятников -приобретение ранцевых огнетушителей |  | 2012 год |  | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 |
| Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбищ - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны |  | 2012 год | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Глава поселения, спец-сты, участковый | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - |
| Размещение на информационных стендах мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Глава поселения, спец-ты | Ежегодно | Не требует финансирования | - | - | - | - |

Приложение 2 к постановлению Главы Ковылкинского сельского поселения от ________

Реализация мероприятий долгосрочной целевой Программы

«Сохранение и развитие коммунального хозяйства на территории Ковылкинского сельского поселения на 2010  - 2015 годы»

за 2012 год

| Основная цель Программы | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |
| --- | --- |
| Основные задачи Программы | 1.Поддержание и сохранение надлежащего состояния объектов коммунального хозяйства 2. Создание условий для привлечения инвестиций из областного и районного бюджетов для ремонта, модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства |
| этап реализации Программы | 2012 год |
| перечень основных направлений и мероприятий | Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы. Раздел 4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации. Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы. Система программных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы приведена в приложении Программа не содержит подпрограмм. |
| Исполнители Программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт местного бюджета в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Собрания депутатов о местном бюджете на 2012год. Объем финансирования Программы за 2012 год составляет: по плану 795,4 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета- 795,4 тыс. рублей; фактически 701,8 тыс. рублей., из них за счет средств местного бюджета- 701,8 тыс. рублей |
| Результаты реализации Программы Целевые индикаторы и показатели | Реализация мероприятий Программы за 2012 год привело к достижению следующих результатов: повышение качества предоставления коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Ковылкинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, мониторинг Программы осуществляет сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения. |

Раздел 1

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1. Общие положения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого снабжения населения водой, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Основными целями Программы являются:

1. Поддержание  и сохранение надлежащего состояния  объектов коммунального хозяйства.

2. Создание условий для привлечения инвестиций из областного и районного бюджетов  для ремонта, модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства.

В 2012 году Администрацией Ковылкинского сельского поселения  приобретены глубинные насосы на сумму 48,2 тыс. руб. и приобретены, установлены две башни Рожновского на сумму 395,1 тыс.руб., что позволило бесперебойно подавать воду жителям поселения.

1.2. Характеристика проблемы.

В настоящее время в деятельности коммунального комплекса Ковылкинского сельского поселения существует несколько проблем: высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность существующей системы водоснабжения, частые порывы систем водоснабжения.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет около 80 процентов.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса. Привлечение инвестиционных  средств могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг.

Раздел 2

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Для достижения поставленной цели  решены следующие задачи:

1. Поддержание  и сохранение надлежащего состояния  объектов коммунального хозяйства

2. Создание условий для привлечения инвестиций из областного и районного бюджетов  для ремонта, модернизации и строительства объектов коммунального хозяйства модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

В результате осуществления указанных мероприятий должно быть достигнуто снижение общего износа основных фондов коммунального сектора.

Раздел 3

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий по реализации Программы приведена в приложении № 1

3.2. Ресурсное обеспечение Программы.

В рамках Программы в 2012 году проведено финансирование мероприятий, направленных на содержание объектов коммунальной инфраструктуры, за счет средств бюджета района и бюджета поселения.

Раздел 4

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

5.1. Механизм реализации.

Средства для реализации проектов предоставляются на условиях софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов всех уровней (по годам реализации Программы).

Отбор проектов осуществляется по следующим направлениям:

модернизация сетей и объектов водоснабжения, направленная на снижение аварийности, потерь в процессе производства и транспортировки, повышение срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов;

Раздел 5

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе индикатора -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

Выполнение мероприятий Программы позволило обеспечить в 2012 году:

снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, так как в 2012 году введены в эксплуатацию 2 башни Рожновского в х. Ковылкин;

повышение качества и надежности коммунальных услуг;

снижение экологической нагрузки, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

Приложение

Система программных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие коммунального хозяйства на территории Ковылкинского сельского поселения на 2010  - 2015 годы»

Перечень программных мероприятий за 2012 год

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| Приобретение глубинных насосов | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв. | бюджет поселения | 48,2 | 48,2 |
| Капремонт водопроводных сетей | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв. | бюджет поселения | 41,5 | 41,5 |
| Обваловка башен Рожновского | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв. | бюджет поселения | 25,1 | 25,1 |
| Услуги по изготовлению расчетных схем на газ | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв. | Бюджет района | 234,0 | 140,4 |
| Приобретение башен Рожновского | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв. | бюджет поселения | 100,0 | 100,0 |
| Приобретение башен Рожновского | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв. | бюджет района | 100,0 | 100,0 |
| уплата транспортного налога за технику | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв. | бюджет поселения | 2,4 | 2,4 |
| Монтаж башен Рожновского | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв. | бюджет поселения | 98,8 | 98,8 |
| Монтаж башен Рожновского | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв. | бюджет района | 96,3 | 96,3 |
| Услуги по оформлению объектов ВКХ | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв. | бюджет поселения | 29,1 | 29,1 |
| Составление смет на газ | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв. | бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
| ВСЕГО: |  |  | итого | 795,4 | 701,8 |
|  |  |  | бюджет поселения | 365,1 | 365,1 |
|  |  |  | бюджет района | 430,3 | 336,7 |

Приложение 3 к постановлению Главы Ковылкинского сельского поселения ___________

Реализация мероприятий долгосрочной целевой Программы

«Безопасность дорожного движения на территории  Ковылкинского сельского поселения на 2010 - 2015 годы» за 2012 год

| Основная цель Программы | Обеспечение социально-экономического развития поселения за счет сохранения надлежащего состояние улично-дорожной сети |
| --- | --- |
| Основные задачи Программы | поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог и тротуаров за счет капитального ремонта автомобильных дорог и тротуаров с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшение условий движения автотранспорта |
| этап реализации Программы | 2012 год |
| перечень основных направлений и мероприятий | Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по источникам финансирования Программы. Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: мероприятия по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; мероприятия по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров; предоставление субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог и тротуаров мероприятия по содержанию сети уличного освещения поселения. |
| Исполнители Программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт местного бюджета и областного бюджета в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых решением Собрания депутатов о местном бюджете на 2012год. Объем финансирования Программы за 2012год составляет: по плану 1687,0 тыс. рублей, фактически 1686,6 тыс. рублей. |
| Результаты реализации Программы Целевые индикаторы и показатели | Реализация мероприятий Программы за 2012год привело к достижению следующих результатов: выполнен капитальный ремонт дорог; содержание сетей уличного освещения поселения благоприятно сказалось на безопасности дорожного движения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Ковылкинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, мониторинг Программы осуществляет сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику Ковылкинского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния поселения, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям:

-экономия свободного времени,

-увеличение занятости и снижение миграции населения в Ковылкинском поселении и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

-сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

-снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

-повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

-повышению транспортной доступности;

-снижению последствий стихийных бедствий;

-сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

-улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

Автомобильные дороги Ковылкинского сельского поселения имеют стратегическое значение для Тацинского района. Они связывают территорию с соседними поселениями и населенными пунктами Морозовского района.

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог общего пользования

В настоящее время  протяженность улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности Ковылкинского сельского поселения составляет –36 километров 600 метров.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной сети в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Ковылкинскому сельскому поселению с учетом сложной финансово-экономической обстановкой за 2012 год на капитальный ремонт дорог, проведение технадзора за работами, содержание внутрипоселковых   автомобильных дорог, на содержание уличного освещения  было предусмотрено 1687,0 тыс. рублей.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств решена задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Раздел 2. Основные цели и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы в 2012 году решены следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог муниципального  значения за счет капитального ремонта и текущего ремонта автомобильных дорог;

предоставление субсидий из областного бюджета  бюджету Ковылкинского сельского поселения за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,

перечень мероприятий с разбивкой по источникам финансирования Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по капитальному ремонту тротуаров муниципального значения.

Реализация мероприятий позволила сохранить протяженность участков автомобильных дорог и тротуаров муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

2. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

4. Мероприятия по содержанию сети уличного освещения поселения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность сети уличного освещения в исправном состоянии.

Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой источникам финансирования Программы  приведены в приложении

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления

и контроль за ходом реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация Ковылкинского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

Муниципальных контрактов, заключённых в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

Условий, порядка и правил, утверждённых федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- Подготовку распоряжений, положений, смет, программ, утверждённых Главой Администрации Ковылкинского сельского поселения;

- Распределение финансовых средств направленных на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и тротуаров, содержание сетей уличного освещения.

Ежеквартально собирать информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий от реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения «дорожных условий», для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог муниципального  значения на социально-экономическое развитие района и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий содержания сети автомобильных дорог Ковылкинского сельского поселения  относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

снижение аварийности на дорогах.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах Ковылкинского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы привела к достижению следующих результатов:

протяженность участков дороги, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, – 1,0км;

позволит сохранить протяженность сети уличного освещения в исправном состоянии.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям тротуаров за счет капитального ремонта тротуаров.

3. Содержание сетей уличного освещения приведет к сокращению числа дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Приложение

Перечень программных мероприятий

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объём финансирования за 2012 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Капитальный ремонт | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв 2012 г. | Всего | 1029,5 | 1029,4 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 885,3 | 885,3 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 144,2 | 144,1 |  |
| 2. | Строительный надзор за капремонтом | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв 2012 г. | бюджет поселения | 12,2 | 12,2 |  |
| 3. | Текущий ремонт дорог | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв 2012 г. | бюджет поселения | 283,3 | 283,3 |  |
| 4. | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог (подсыпка, грейдерование, обкос обочин, зимнее содержание дорог) | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв 2012 г. | бюджет поселения и областной бюджет | 190,8 | 190,5 |  |
| 5. | Сети уличного освещения | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв 2012 г. | бюджет поселения | 171,2 | 171,2 |  |
|  | Оплата за уличное освещение | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2012 г. | бюджет поселения | 128,2 | 128,2 |  |
|  | Работы по обслуживанию уличного освещения | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2012 г. | бюджет поселения | 27,0 | 27,0 |  |
|  | Приобретение электроламп ДРЛ | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2012 г. | бюджет поселения | 16,0 | 16,0 |  |
|  | всего |  |  |  | 1687,0 | 1686,6 |  |

Приложение 4 к постановлению Главы Ковылкинского сельского поселения от ________

Реализация мероприятий долгосрочной целевой Программы

«Сохранение и развитие культуры Ковылкинского сельского поселения на 2010-2015 годы»  за 2012 год

| Основная цель Программы | Сохранение культурного наследия и развитие культуры |
| --- | --- |
| Основные задачи Программы | - сохранение объектов культурного наследия; - сохранение и развитие традиционной народной культуры; - развитие самодеятельного художественного творчества; - создание условий для выявления, развития одаренных детей; - сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; - создание условия для выполнения библиотекой поселения функций информирования населения, обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам; - создание условий организации досуга для различных возрастных и социальных категорий населения |
| этап реализации Программы | 2012 год |
| перечень основных направлений и мероприятий | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Цели и задачи программы Раздел II. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. Раздел III. Механизм реализации и контроль Программы Раздел IV. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы. Программа не имеет подпрограмм. |
| Исполнители Программы | МБУК «ЦКО» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт областного и местного бюджета в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых Решением собрания депутатов о местном бюджете на 2012год. Объем финансирования Программы за 2012год составляет: по плану 1662,8 тыс. рублей, фактически 1662,8 тыс. рублей. |
| Результаты реализации Программы Целевые индикаторы и показатели | Реализация мероприятий Программы за 2012год привело к достижению следующих результатов: расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно - досуговых услуг населению поселения, сохранить учреждения культуры. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Ковылкинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, мониторинг Программы осуществляет сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Цели и задачи Программы

С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "О библиотечном деле",  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей поселения услугами учреждений культуры, организации библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и досуга жителей поселения.

Опыт культурного строительства в современных условиях и большой культурный потенциал Ковылкинского сельского поселения обуславливают необходимость систематической комплексной модернизации и целевой поддержки развития сферы культуры поселения. Инструментом осуществления стратегических и оперативных мер по реализации культурной политики должна стать долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Ковылкинского сельского поселения на 2010-2015 годы»

Программа обеспечила за 2012 год сохранение и развитие культурного потенциала поселения, способствовала формированию и удовлетворению культурных потребностей населения.

Основные поставленные задачи Программы на 2012 год выполнены, -это:

-обеспечение библиотечного обслуживания населения;

-обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга,

обеспечение жителей поселения  услугами учреждений культуры

- сохранение объектов культурного наследия;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- развитие самодеятельного художественного творчества;

- создание условий для выявления, развития одаренных детей;

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры;

-создание условия для выполнения библиотекой поселения функций информирования населения, обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам;

- создание условий организации досуга для различных возрастных и социальных категорий населения.

Цели Программы на 2012год выполнены:

сохранение и развитие культурного наследия Ковылкинского сельского поселения,

создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам,

создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.

Социально-экономическое развитие невозможно без развития культуры. Развитие культуры в поселении - один из основных факторов социальной стабильности, условие для активизации хозяйственно-экономического развития.

Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры в Ковылкинском сельском поселении.

Реализация Программы «Сохранение и развитие культуры Ковылкинского сельского поселения на 2010-2015 годы» поможет достичь более результативных показателей в области культуры, что позволит расширить спектр и качество, предоставляемых современных культурно - досуговых услуг населению поселения, сохранить учреждения культуры.

- Раздел II. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Ресурсы Программы 2012 г. направлены на исполнение муниципальными учреждениями культуры муниципального задания.

Система программных мероприятий приведена в приложении

- Раздел III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  И КОНТРОЛЬ ПРОГРАММЫ

Координацию деятельности исполнителей  и контроль по реализации Программы «Сохранение и развитие культуры Ковылкинского сельского поселения на 2010-2015 годы» осуществляет Администрация Ковылкинского сельского поселения.

Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в  Администрацию Ковылкинского сельского поселения в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется для рассмотрения в  Администрацию Ковылкинского сельского поселения до 1 июня 2016 года.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Механизм реализации Программы включает в себя:

подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;

подготовку распоряжений, приказов, положений, смет, программ, в части проводимых культурно-массовых мероприятий, смотров, фестивалей, конкурсов, культурных акций, участия самодеятельных коллективов в культурных акциях в поселении и за его пределами;

ежегодное прогнозирование расходов на комплектование книжных фондов библиотеки.

Раздел IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы определяется Администрацией Ковылкинского сельского поселения ежегодно на основе анализа достигнутых показателей, которые отражаются в формах государственного статистического наблюдения, сведениях за истекший год о деятельности общедоступных библиотек,  учреждений культурно-досугового типа.

Для этого предлагается использовать систему показателей, характеризующих текущие результаты деятельности.

В социальной сфере реализация программы предполагает достижение таких результатов, как сохранение культурного наследия и творческого потенциала, сохранение и развитие единого культурного пространства Ковылкинского сельского поселения, художественного образования молодежи, увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурных благ, информации в сфере культуры, создание благоприятных условий для творческой деятельности, интеграции культуры поселения в культурный процесс района и области, освоения новых форм и направлений культурного обмена.

Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном по времени социальном эффекте и проявляются в увлечении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, модернизации всего общества.

Реализация комплекса мероприятий программы позволит улучшить условия труда и жизнедеятельности работников культуры, качество жизни населения Ковылкинского сельского поселения, повысит качество услуг в сфере культуры.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры будет способствовать росту объема их услуг, повышению эффективности использования  муниципальной собственности в сфере культуры.

Приложение

Система программных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Ковылкинского сельского поселения на 2010-2015 годы»

Перечень программных мероприятий за 2012 год

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1. Сохранение объектов культурного наследия, сохранение и развитие традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, создание условий для выявления, развития одаренных детей; сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; создание условий организации досуга для различных возрастных и социальных категорий населения. |  |  |  |  |  |
| 2. Сохранение объектов культурного наследия, сохранение и развитие традиционной народной культуры, сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры; создание условия для выполнения библиотекой поселения функций информирования населения, обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам. |  |  |  |  |  |
| 3.Текущий ремонт здания Луговского сельского клуба |  |  |  |  |  |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | МБУК «ЦКО» | 1-4кв.2012г. | бюджет поселения и областной бюджет | 1483,5 | 1483,5 |
| Субсидия на текущий ремонт здания Луговского сельского клуба | МБУК «ЦКО» | 1-4кв.2012г. |  | 179,3 | 179,3 |
| ВСЕГО: |  |  | итого | 1662,8 | 1662,8 |
|  |  |  | бюджет поселения | 1600,9 | 1600,9 |
|  |  |  | областной бюджет | 61,9 | 61,9 |

Приложение 5 к постановлению Главы Ковылкинского сельского поселения от __________

Реализация мероприятий долгосрочной целевой Программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Ковылкинского сельского поселения  на 2011-2015 годы» за 2012 год

| Основная цель Программы | создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры и популяризации спорта, массового спорта, приобщение различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| --- | --- |
| Основные задачи Программы | повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом |
| этап реализации Программы | 2012 год |
| перечень основных направлений и мероприятий | Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели. Раздел III. Система программных мероприятий. Раздел IV. Механизм реализации Программы. Раздел V. Оценка эффективности социальных последствий от реализации Программы. Программа не имеет подпрограмм. |
| Исполнители Программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт местного бюджета в объёмах, предусмотренных Программой и утверждённых Решением собрания депутатов о местном бюджете на 2012год. Объем финансирования Программы за 2012год составляет: по плану 18,4 тыс. рублей, фактически 18,4 тыс. рублей. |
| Результаты реализации Программы Целевые индикаторы и показатели | увеличение доли населения поселения систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Ковылкинского сельского поселения в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством, мониторинг Программы осуществляет сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения. |

РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течении всей жизни каждого гражданина.

Культура и спорт влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного и физического потенциала людей, занятых в сфере материального производства.

Реализуя конституционные права граждан в сфере физической культуры и спорта  администрация поселения  сталкивается с такими системными проблемами, как:

недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

несоответствие уровня инфраструктуры физической культуры и спорта.

Накопившиеся за последние годы проблемы в сфере физической культуры и спорта поселения значительно превышают возможности  местного бюджета  по их решению. Эта сфера традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку и получавшая ее по остаточному принципу, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного и спортивного  потенциала поселения и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам физической культуры и спорта, создание условий для развития спорта.

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость координации деятельности местных органов власти, индивидуальных субъектов физической культуры и спортивной деятельности.

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на проведение  спортивных  мероприятий проводимые в поселении. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее важных мероприятий.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества жизни за счет спортивного духа, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг спорта обуславливают необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.

Основные поставленные задачи Программы на 2012 год выполнены, , -это:

повышение интереса населения поселения к занятиям физической культурой и спортом

Программа обеспечила за 2012 год приобщение различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом

РАЗДЕЛ II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации

Программы, целевые индикаторы и показатели

Выбор целей Программы основывается на 29, 44 статьях Конституции Российской Федерации, целях социально-экономического развития поселения, анализе экономической и правовой среды функционирования организаций физической культуры и спорта.

Исходя из этого целями Программы являются:

Создание условий для укрепления здоровья населения путем популяризации видов спорта, массового спорта.

Достижение указанных целей в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

-повышение интереса населения Ковылкинского сельского поселения к занятиям физической культуры и спортом;

-создание и внедрение в  учебно-тренировочный процесс концепции игровых видов спорта в поселении.

РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий,

ресурсное обеспечение Программы

Система программных мероприятий приведена в приложении.

Ресурсы Программы будут направлены на:

приобщение молодежи к физической культуре и здорового образа жизни

создание условия для массовых  занятий физической культуры  и  спорта.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения о бюджете Ковылкинского сельского поселения на очередной финансовый год.

Основу финансирования Программы составляют средства местного бюджета предусмотреных на проведение мероприятий, способствующих сохранению, возрождению физической культуры и спорта (услуги инструктора по спорту).

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

РАЗДЕЛ IV. Механизм реализации Программы

Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет Администрация Ковылкинского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

Муниципальных  контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Ежегодный отчет о реализации Программы предоставляется в  Администрацию Ковылкинского сельского поселения в срок до 1 июня года, следующего за отчетным периодом.

Итоговый отчет о реализации Программы предоставляется для рассмотрения в  Администрацию Ковылкинского сельского поселения до 1 июня 2016 года.

Механизм реализации Программы включает в себя:

Подготовку распоряжений, положений, смет, программ, утвержденных Главой администрации Ковылкинского сельского поселения , в части проводимых физкультурно- оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований.

Раздел V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы определяется Администрацией Ковылкинского сельского поселения ежегодно на основе анализа достигнутых показателей.

В социальной сфере реализация программы предполагает достижение таких результатов, как :

- приобщение молодежи к физической культуре и здорового образа жизни

- создание условия для массовых  занятий физической культуры  и  спорта.

Приложение

Система программных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Ковылкинского сельского поселения  на 2011-2015 годы»

Перечень программных мероприятий за 2012 год

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| Услуги по содержанию инструктора по спорту | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 1-4кв.2012г. | бюджет поселения | 18,4 | 18,4 |
| ВСЕГО: |  |  | итого | 18,4 | 18,4 |
|  |  |  | бюджет поселения | 18,4 | 18,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |