## 1кв
ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды на территории Ковылкинского сельского поселения на 2010-2015 годы»
по состоянию на 01.04.2013 года
№ п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2013 год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий
1. | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе - об охране окружающей среды - об исполнении правил благоустройства территории поселения | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет | 0 | 0 | Реализация мероприятий программы за 1 квартал привело к достижению следующих результатов: Улучшение экологической ситуации за счет сокращения нарушений правил благоустройства территории
2. | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению Договоров с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 % - информационная работа с населением - применение административной практики | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет | 0 | 0 | Заключено 2 договора на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора
3. | Проведение дней экологической безопасности «Экология. Безопасность. Жизнь». - в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, Домах Культуры провести занятия на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет | 0 | 0 | Улучшение экологической ситуации за счет информирования населения по проблемам экологии
4. | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоемов, применение административной практики | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет | 0 | 0 | Проведен рейд по выявлению свалочных очагов на территории поселения. Улучшение экологической ситуации
5. | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - проведение инвентаризации зеленых насаждений - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников, выкашивание газонов, уходные работы, сметы, надзор - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений - проведение профилактических и истребительных противоклещевых мероприятий -изготовление и установка ограждения парковой зоны, флагштоков и баннеров | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет | 408.1 | 0
6. | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий),: - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых, - проведение обкосов территории - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет | 0 | 0
7. | Проведение мероприятий по организации и содержанию мест захоронений Противоклещевая обработка территорий кладбищ | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет | 29.1 | 0
8. | Проведение прочих мероприятий по благоустройству поселения: -содержанию и ремонту памятников -приобретение ранцевых огнетушителей -изготовление и монтаж стеллы -противоклещевая обработка территорий -приобретение аншлагов | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет | 37.8 | 13.7 | Приобретены аншлаги для повышения комфорта и удобства проживания населения
2. |  | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет
9. | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: - Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах - кладбищ - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет | 0 | 0
10. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет | 0 | 0
11. | Размещение на информационных стендах мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Местный бюджет | 0 | 0
| ИТОГО: |  |  | 475 | 13.7
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0
|  |  | Местный бюджет | 475 | 13.7
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0
Глава Ковылкинского сельского поселения _______________________________________ Т.В.Лачугина