Приложение №2 к Постановлению Администрации

Ковылкинского сельского поселения

от 15.07.2015г № 47

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения: **«**Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения **»**

отчетный период 1 полугодие 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Программа «** Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения **»** | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  **«** Содержание системы водоснабжения поселения **»** | **Администрация Ковылкинского сельского поселения** | **улучшение уровня и качества жизни населения** | **01.01.2015г.** | **31.12.2015г.** | **349,6** | **334,7** |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  Приобретение глубинного насоса | Инспектор ЖКХ  Никулина О.С. | Заключен 1 договор №11, от 16.01.2015г. | 16.01.2015г. |  |  | 42,8 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие  Ремонт глубинных насосов | Инспектор ЖКХ  Никулина О.С | Заключен 1 договор №5 от 16.01.2015г. | 16.01.2015г |  |  | 21,0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие  Текущий ремонт артскважины | Инспектор ЖКХ  Никулина О.С. | Заключен 1 договор №10 от 13.02.2015г. | 13.02.2015г. |  |  | 18,0 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие  Поставка глубинного насоса | Инспектор ЖКХ  Никулина О.С | Заключен 1 договор №40 от 10.03.2015г. | 10.03.2015г. |  |  | 77,3 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие  Капитальный ремонт водопроводных сетей | Инспектор ЖКХ  Никулина О.С | Заключен 1 договор №8 от 09.04.2015г. | 09.04.2015г. |  |  | 98,6 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие  Поставка глубинного насоса | Инспектор ЖКХ  Никулина О.С | Заключен 1 договор №41 от 10.03.2015г. | 10.03.2015г. |  |  | 61,7 |  |
| 1.1.7 | Мероприятие  Капитальный ремонт водопроводных сетей | Инспектор ЖКХ  Якунина Т.А. | Заключен 1 договор №12 от 20.05.2015г. | 20.05.2015г. |  |  | 15,4 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Заключено и исполнен 11 муниципальных контрактов; на общую сумму 334,8 тыс. руб. | X | 31.12.2015г. | X | X | X |
| **1.2.** | **Основное мероприятие**  **«Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства »** | **Администрация Ковылкинского сельского поселения** | **создание комфортной среды жизнедеятельности населения в х.** | **01.01.2015г.** | **31.12.2015г.** | **6,4** | **6,4** |  |
| 1.2.1. | Мероприятие  Составление сметы на кап. ремонт водопроводных сетей | Инспектор ЖКХ  Никулина О.С | Заключен 1 договор от 07.04.2015г. | 07.04.2015г. | 31.12.2015г.. |  | 2,7 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие  Составление сметы на кап. ремонт водопроводных сетей | Инспектор ЖКХ  Якунина Т.А. | Заключен 1 договор от 18.05.2015г.№31 | 18.05.2015г. | 31.12.2015г. |  | 0,8 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие  Составление сметы на кап. ремонт водопроводных сетей | Инспектор ЖКХ  Якунина Т.А. | Заключен 1 договор от 03.06.2015г.№15 | 03.06.2015г. | 31.12.2015г. |  | 2,9 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий: заключено и исполнено муниципальных контракта на общую сумму 6,4 тыс.рублей | X | 31.12.2015г. | X | X | X |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  Год | 2019  год | 2020  год |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Критерий     оценки     износа     объектов    коммунальной инфраструктуры | % | 0,7 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 2. | Критерий участия частных инвестиций  в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | % | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 3. | Критерий  развития  рынка  услуг | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Критерий  аварийности | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 5. | Количество азифицируемых домов (квартир) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Уровень газификации населения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***Сведения***

***о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возни  кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения « Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  **«** Содержание системы водоснабжения поселения | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение уровня и качества жизни населения | улучшение уровня и качества жизни населения |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  Выборочный капитальный ремонт водопровода | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение уровня и качества жизни населения | улучшение уровня и качества жизни населения |  |
| 1.1.2 | Мероприятие  Приобретение глубинного насоса | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение уровня и качества жизни населения | улучшение уровня и качества жизни населения |  |
| 1.1.3 | Мероприятие  Бактериологическое исследование воды | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение уровня и качества жизни населения | улучшение уровня и качества жизни населения |  |
| 1.1.4 | Мероприятие  Ремонт глубинных насосов | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение уровня и качества жизни населения | улучшение уровня и качества жизни населения |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение уровня и качества жизни населения | улучшение уровня и качества жизни населения |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  **«Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства »** | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение уровня и качества жизни населения | улучшение уровня и качества жизни населения |  |
| 1.2.1 | Мероприятие  Разработка схем водоснабжения | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение уровня и качества жизни населения | улучшение уровня и качества жизни населения |  |
| 1.2.2 | Мероприятие  Проверка сметной документации (выборочный, капитальный, текущий ремонт водопровода ) | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение уровня и качества жизни населения | улучшение уровня и качества жизни населения |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | улучшение уровня и качества жизни населения | улучшение уровня и качества жизни населения |  |

***Сведения***

***об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета***

***и внебюджетных источников на реализацию***

***муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «*Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения*» за 1 полугодие 2015 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения | всего | 341,1 | 341,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 341,1 | 341,1 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | **Основное мероприятие**  **«** Содержание системы водоснабжения поселения | всего | 334,7 | 334,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 334,7 | 334,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | **Основное мероприятие**  **«Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства »** | всего | 6,4 | 6,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6,4 | 6,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |

***Оценка эффективности реализации Программы.***

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 341,1 тыс. рублей / 341,1 тыс. рублей x 100% =100%

Оценка эффективности Программы согласно приложений:

* Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия   
  муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году;
* Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения   
  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году;
* Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ***Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия  муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных  конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме  в отчетном году* Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения**  ***(наименование программы)*** | | | | | | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур | | Содержание системы водоснабженияпоселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   ***Информация о перераспределении бюджетных ассигнований  между основными мероприятиями муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году* Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения *(наименование программы)*** | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы ( в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | | Примечание  (№ нормативного правового акта,  № справки о перераспределении) |
| сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |
| Содержание системы водоснабжения поселения | - | - | - |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ковылкинского сельского поселения  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения  в отчетном году* Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения**  ***(наименование программы)*** | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы  (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | | за счет средств областного бюджета | |
| тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание системы водоснабжения поселения | - | - | - | - | - | - |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  при реализации основных мероприятий муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно -коммунальными услугами населения»  (наименование программы)*** | | | | | | |
| Наименование   (в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов\* (%) | | Объем фактических расходов областного бюджета | | Объем фактических расходов местного бюджета | |
| областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Освещение улиц | - | - | - | - | - | - |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | - | - | - | - | - | - |
| ВСЕГО: | - | - | - | - | - | - |
| \* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" | | | | | | |