|  |
| --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **ТАЦИНСКИЙ РАЙОН**  **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОВЫЛКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**  **АДМИНИСТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

22 января 2016 г. № 13 х. Ковылкин

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015 год |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Ковылкинского сельского поселения от 14 августа 2013 года № 77 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ковылкинского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2015год согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ковылкинского

сельского поселения Т.В. Лачугина

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Ковылкинского

сельского поселения № 13

от 22.01.2016

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Ковылкинского

сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В 2015 году были предусмотрены средства на финансирование и освоение программных мероприятий.

Отчет о результатах реализации муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»согласно приложений:

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»отчетный период 12 мес. 2015 ***г***.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по Ковылкинского сельскому поселению

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

- Сведения об исполнении областного бюджета, федерального, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2012  год | 2013  год | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  Год | 2019  год | 2020  год |
|  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и  рациональное природопользование» | | | | | | | | | | | |
| 1. | увеличение площади обкосов территории поселения, по сравнению с отчетным годом ; | % | 70 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 2. | -увеличение потребления электроэнергии светильниками уличного освещения | % | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | сохранение уровня обеспечения песком мест захоронения поселения, по сравнению с отчетным годом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Сохранение уровня численности работников, занятых на работах по благоустройству территории поселения, по сравнению с отчетным годом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

***Сведения***

***о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возни  кшие в ходе реа лизации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Ковылкинского сельского поселения «Охрана окружающей среды и  рациональное природопользование» | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие**  **«Освещение улиц»** | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.1.1 | Мероприятие  Освоение лимитов уличного освещения | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  **«Прочие мероприятия по содержанию территории поселения»** | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.2.1 | Мероприятие  по благоустройству х.Ковылкин | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
|  | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
|  | **Основное мероприятие**  « Содержание мест захоронений **»** | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
|  | Мероприятие  противоклещевая обработка мест захоронений | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
|  | Мероприятие  противоклещевая обработка пастбищ (прогон скота) | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы | Администрация Ковылкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения | обеспечение улучшения состояния территории Ковылкинского сельского поселения |  |

***Сведения***

***об использовании областного бюджета, федерального, местного бюджета***

***и внебюджетных источников на реализацию***

***муниципальной программы*** «***Охрана окружающей среды и***

***рациональное природопользование» за 2015 г.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | **«*Охрана окружающей среды и***  ***рациональное природопользование* »** | всего | 553,3 | 542,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 553,3 | 542,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | **Основное мероприятие**  **«Освещение улиц»** | всего | 113,8 | 106,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 113,8 | 106,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | **Основное мероприятие**  **«Прочие мероприятия по содержанию территории поселения»** | всего | 338,5 | 335,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 338,5 | 335,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | **Основное мероприятие**  **«Содержание мест захоронений»** | всего | 101,0 | 101,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 101,0 | 101,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

***Оценка эффективности реализации Программы.***

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: использования денежных средств, прозрачности, адресности и целевого характера бюджетных средств в 2015 средства на реализацию программы не предусмотрены.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств. Запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 542,7тыс. рублей / 553,3 тыс. рублей x 100% = 98,1%

Расходы местного бюджета на

реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы,  основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации  [<1>](file:///C:\Users\Root-pc\Desktop\Программы\Программы%202016г\№10%20от%2022.01.2016г%20-№97%202013.docx#Par866) | | | | Расходы [<2>](file:///C:\Users\Root-pc\Desktop\Программы\Программы%202016г\№10%20от%2022.01.2016г%20-№97%202013.docx#Par867) (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015г | 2016г | 2017г | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная  программа | "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" | всего [<3>](file:///C:\Users\Root-pc\Desktop\Программы\Программы%202016г\№10%20от%2022.01.2016г%20-№97%202013.docx#Par866),  в том числе: | Х | Х | Х | Х | 542,6 | 0 | 0 |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы **Администрация Ковылкинского сельского поселения,**всего | 951 | Х | Х | Х | 542,6 | 0 | 0 |  |
| Соисполнитель 1-отсутствует,всего | 951 | Х | Х | Х | - | - | - |  |
| Участник 1  **Администрация Ковылкинского сельского поселения,**всего | 951 | Х | Х | Х | 542,6 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | "Освещение улиц" | Исполнитель основного мероприятия 1.1. **Администрация Ковылкинского сельского поселения,** | 951 | 0503 | 0302502 | 240 | 106,7 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | "Содержание мест захоронений" | Исполнитель основного мероприятия 1.2. **Администрация Ковылкинского сельского поселения,** | 951 | 0503 | 0302504 | 240 | 101,0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Прочее благоустройство и содержание территории" | Исполнитель основного мероприятия 1.3. **Администрация Ковылкинского сельского поселения,** | 951 | 0503 | 0302503 | 240 | 335,0 | 0 | 0 |  |

Расходы

местного бюджета, областного бюджета

на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная  программа | "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование" | всего | 553,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| местный бюджет | 553,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |