Приложение 1

к программе «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры Ковылкинского сельского поселения

Тацинского района Ростовской области на 2026-2032 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

согласно региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ростовской области на 2021 – 2030 годы по Ковылкинскому сельскому поселению

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта – источника газоснабжения | количество потребителей | протяженность, км | производительность (потребление), проеткное значение | | Финансирование | | | Этап жизненного цикла объекта | Проектные и изыскательские работы | | | Строительно-монтажные работы | | | Дата ввода в эксплуатацию | Группа потребителей |
| источник | | млн.руб |
| куб. м  в час  (тонн  в час) | тыс. куб. в год (тонн в год) | дата начала | дата завершения | финансирование, млн рублей | дата начала | дата завершения | финансирование, млн рублей |
| **Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС ст. Тацинская к х. Бабовня, х. Коминтерн, х. Луговой с отводом на х. Ковылкин Тацинского района и х. Алексеев Морозовского района Ростовской области** | **Х** | **28,4** | **х** | **х** | **средства ЕОГ** | **-** | | **строительств о** | **2020** | **2022** | **-** | **2022** | **2024** | **-** | **2025** | **х** |
| **Распределительный газопровод в х. Бабовня** | **Х** | **3,3** | **х** | **х** | средства ЕОГ | **-** | | **строительство** | **2022** | **2024** | **-** | **2024** | **2026** | **-** | **2027** | **х** |
| Население | 80 | - | 169 | 90 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | население |
| Организации | - | - | - | - | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | объекты теплоснабжения, объекты сферы услуг, объекты сельского хозяйства, прочие объекты |
| **Распределительный газопровод в х. Коминтерн** | **Х** | **4,1** | **х** | **х** | средства ЕОГ | **29.51** | | **строительство** | **2022** | **2024** | **5,03** | **2026** | **2026** | **24,48** | **2027** | **х** |
| Население | 79 | - | 69 | 196 | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | население |
| Организации | - | - | - | - | х | х | | х | х | х | х | х | х | х | х | объекты теплоснабжения, объекты сферы услуг, объекты сельского хозяйства, прочие объекты |
| **Распределительный газопровод в х. Луговой** | **Х** | **5,1** | **х** | **х** | средства ЕОГ | **32,48** | | **строительство** | **2022** | **2024** | **3,73** | **2026** | **2026** | **28,75** | **2027** | **х** |
| Население | 102 | - | 90 | 253 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | население |
| Организации | 2 | - | 12 | 37 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | объекты теплоснабжения, объекты сферы услуг, объекты сельского хозяйства, прочие объекты |
| **Распределительный газопровод в х. Ковылкин** | **Х** | **11,3** | **х** | **х** | средства ЕОГ | **57,10** | | **строительство** | **2022** | **2024** | **6,58** | **2026** | **2026** | **50,51** | **2027** | **х** |
| Население | 281 | - | 307 | 825 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | население |
| Организации | 2 | - | 42 | 119 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | объекты теплоснабжения, объекты сферы услуг, объекты сельского хозяйства, прочие объекты |