## 4кв2012
Приложение
к решению Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения
"Об итогах исполнения плана социально-экономического развития Ковылкинского сельского поселения за 2012 год"
от 31.01.2013 года № 17
Исполнение плана социально-экономического развития Ковылкинского сельского поселения за 2012 год
(тыс.рублей)
№п/п | Наименование мероприятия | Источник финансир. | План года | Факт исполн за 12 мес. | % выполн за 12 мес | % выполнения к году | Сроки выполнения | Способ закупок исполнители
1 | СЕТИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
| Оплата электроэнергии за уличное освещение | местный бюджет | 128.1 | 128.1 | 100 | 100 | 1-4кв | Единственный источник ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 128.139
| Работы по обслуживанию уличного освещения | местный бюджет | 27 | 27 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ "Станица" 27.00018
| Приобретение ламп ДРЛ | местный бюджет | 14.2 | 14.2 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема ИП Виноградова Т.А.
| Приобретение электротоваров для уличного освещения | местный бюджет | 1.9 | 1.9 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема ИП Виноградова Т.А. 1.882
| ИТОГО |  | 171.2 | 171.2 | 100 | 100
2 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
| Содержание дорог (грейдерование, обкос обочин, текущий ремонт дорог) | местный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Работы по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по улицам поселения (россыпь противогололедных материалов) | местный бюджет | 13.5 | 13.5 | 100 | 100 | 1кв | Закупки малого объема ООО "Стандарт" 13.500
| Работы по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по улицам поселения | местный бюджет | 44 | 44 | 100 | 100 | 1кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник» 43.995+
| Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог по улицам Ковылкинского сельского поселения | Областной бюджет | 36 | 35.8 | 99.4444 | 99.4444 | 1,4кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник» 35780+
| Работы по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог по улицам поселения | местный бюджет | 32.4 | 32.4 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник» 32366+
| Скашивание травы по обочинам внутрипоселковых а/д на территории Ковылкинского сельского поселения | Областной бюджет | 46 | 46 | 100 | 100 | 2-4кв | Закупки малого объема ИП Неумывайченко Н.Н.
| Текущий ремонт тротуаров в х.Ковылкин | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема ООО «Ландшафт»
| Ямочный ремонт автодорог поселения | местный бюджет | 70.9 | 70.9 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема ООО «Стройарсенал»
| Ямочный ремонт автодорог х.Луговой | местный бюджет | 70.9 | 70.9 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема ООО «Стройарсенал»
| Капитальный ремонт дорог по по ул.Мира в х.Ковылкин | Областной бюджет | 315.6 | 315.6 | 100 | 100 | 4кв | Электронный аукцион ИП Гогорян Сергей Самвелович 366.999=315.600+51.399
|  | местный бюджет | 51.4 | 51.4 | 100 | 100 | 4кв
| Капитальный ремонт дорог по по ул.Степная в х.Коминтерн | Областной бюджет | 304.3 | 304.3 | 100 | 100 | 4кв | Электронный аукцион ИП Гогорян Сергей Самвелович 353.830=304.300+49.530
|  | местный бюджет | 49.7 | 49.5 | 99.5976 | 99.5976 | 4кв
| Капитальный ремонт дорог по по ул.Степная в х.Бабовня | Областной бюджет | 265.4 | 265.4 | 100 | 100 | 4кв | Электронный аукцион ИП Гогорян Сергей Самвелович 308.552=265.400+43.152
|  | местный бюджет | 43.1 | 43.1 | 100 | 100 | 4кв
| Осуществление строительного контроля за выполнением работ по капремонту внутрипоселковых автодорог по ул.Степная в х.Бабовня, ул.Мира в х.Ковылкин | местный бюджет | 12.2 | 12.2 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема МБУ по Тацинскому району «Стройзаказчик» 4198+3661+4354=12213
| Покупка дорожных знаков | местный бюджет | 18.9 | 18.9 | 100 | 100 | 3-4кв | Закупки малого объема ООО «Стройарсенал» 18.949
| Текущий ремонт а/д по ул.Степная в х.Коминтерн | местный бюджет | 41.5 | 41.5 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема ИП Гогорян С.С. 41.492
| ИТОГО |  | 1515.8 | 1515.4 | 99.9736 | 99.9736
3 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ
| Работы по содержанию территории х.Ковылкин | местный бюджет | 88.8 | 88.8 | 100 | 100 | 2-4кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник»-88.768
| Работы по благоустройству тополиной аллеи при въезде в х.Ковылкин | местный бюджет | 20.7 | 20.7 | 100 | 100 | 2-4кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник»-20.755
| Благоустройство парковой зоны по ул.Мира в х.Ковылкин | местный бюджет | 10.9 | 10.9 | 100 | 100 | 2кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник»-10.892
| Работы по содержанию объектов озеленения (центральная площадь, тополиная аллея, парковая зона) | местный бюджет | 72.5 | 72.5 | 100 | 100 | 2-4кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник»-72.453
| Составление сметы на озеленение парковой зоны в х.Ковылкин | местный бюджет
| Строительный контроль за работами по озеленению | местный бюджет
| Погрузка, завоз и планировка грунта для благоустройства парковой зоны в х.Ковылкин | местный бюджет | 20.8 | 20.8 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник»-20.781
| ИТОГО |  | 213.7 | 213.7 | 100 | 100
4 | СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ
| Выполнение работ по содержанию кладбищ на территории поселения | местный бюджет | 16.8 | 16.8 | 100 | 100 | 2кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник» 16.800
| Работы по текущему ремонту ограждения кладбищ в хюКовылкин | местный бюджет | 44.9 | 44.9 | 100 | 100 | 2кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник»
| Уборка территории кладбищ х.Ковылкин, х.Луговой | местный бюджет | 30.9 | 30.9 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник» 13.67889+17.224
| ИТОГО |  | 92.6 | 92.6 | 100 | 100
5 | СОДЕРЖАНИЕ ПАМЯТНИКОВ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
| Текущий ремонт памятников на территории поселения | местный бюджет | 24.1 | 24.1 | 100 | 100 | 2кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник»
| Изготовление и установка металлоконструкции (флагштоки, баннеры) | местный бюджет | 22.4 | 22.4 | 100 | 100 | 2кв | Закупки малого объема ОАО Тацинскагроремтехника" 22.396
| Изготовление и установка изгороди парковой зоны в х.Ковылкин | местный бюджет | 86.7 | 86.7 | 100 | 100 | 2кв | Закупки малого объема ОАО Тацинскагроремтехника" 86.711
| Изготовление и установка металлоконструкции (стелла) | местный бюджет | 12.1 | 12.1 | 100 | 100 | 2кв | ИП Демин М.А. 12.059
| Благоустройство территории памятника В.И.Ленину | местный бюджет | 21.9 | 21.9 | 100 | 100 | 2кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник» 21.929
| Покупка цепей на ограждение памятника В.И.Ленину | местный бюджет | 10 | 10 | 100 | 100 | 3-4кв | Закупки малого объема ИП Севостьянов В.И. 9.984
| Текущий ремонт прилегающей территории к памятнику В.И.Ленину в х.Луговой | местный бюджет | 48.9 | 48.9 | 100 | 100 | 3-4кв | Закупки малого объема ООО «Ландшафт» 48.878
| ИТОГО |  | 226.1 | 226.1 | 100 | 100
6 | ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
| Капитальный ремонт водопроводных сетей | местный бюджет | 41.6 | 41.6 | 100 | 100 | 2кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник»41.557
| Приобретение глубинных насосов | местный бюджет | 48.2 | 48.2 | 100 | 100 | 1-2кв | Закупки малого объема ИП Коваль П.В. 24.200+24.000
| Услуги по межеванию земельных участков | местный бюджет
| Покупка водонапорной башни БР-15У | бюджет района | 100 | 100 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема ОАО Тацинскагроремтехника" 99.996
| Покупка водонапорной башни БР-15У | местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема ОАО Тацинскагроремтехника" 99.995
| Монтаж башни Рожновского по пер.Железнодорожный х.Ковылкин | местный бюджет | 98.8 | 98.8 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема ОАО Тацинскагроремтехника" 98.796
| Монтаж башни Рожновского по ул.Студенческая х.Ковылкин | бюджет района | 96.3 | 96.3 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема ОАО Тацинскагроремтехника" 96.345
| Подсыпка грунта башен Рожновского в х.Ковылкин ул.Студенческая, пер.Железнодорожный | местный бюджет | 25.1 | 25.1 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник»
| Составление смет на проектно-изыскательные работы по газификации населенных пунктов поселения | местный бюджет | 20 | 20 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема ООО«Стройпроект»
| Разработка схемы газоснабжения х.Ковылкин Тацинского района | бюджет района | 98 | 58.8 | 60 | 60 | 3-4кв | Закупки малого объема ООО "Донпроект" 98.030
| Разработка схемы газоснабжения х.Луговой Тацинского района | бюджет района | 52.3 | 31.4 | 60.0382 | 60.0382 | 3кв | Закупки малого объема ООО "Донпроект" 52.298
| Разработка схемы газоснабжения х.Коминтерн | бюджет района | 43.4 | 26 | 59.9078 | 59.9078 | 4кв | Закупки малого объема ООО "Донпроект" 43.361
| Разработка схемы газоснабжения х.Бабовня | бюджет района | 40.3 | 24.2 | 60.0496 | 60.0496 | 4кв | Закупки малого объема ООО "Донпроект" 43.361
| Техническая инвентаризация водопроводных сетей | местный бюджет | 29.1 | 29.1 | 100 | 100 | 1кв | Закупки малого объема МП«Тацинское БТИ» 29.07702
| ИТОГО |  | 793.1 | 675.3 | 85.1469 | 85.1469
7 | ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ С РАЗРАБОТКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА
| Энергетическое обследование с разработкой энергетического паспорта | местный бюджет | 20 | 20 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема ООО«Кадастровый центр "Геоком"»
8. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
| Наземные противоклещевые обработки | местный бюджет | 6.8 | 6.8 | 100 | 100 | 2кв | Закупки малого объема ООО "Тацинсксервис" 3.400+3.400
| Наземные противоклещевые обработки | бюджет района | 16.7 | 16.7 | 100 | 100 | 2кв | Закупки малого объема ООО "Тацинсксервис" 16.749
| Погрузка и планировка грунта для укрепления дамбы в х.Ковылкин | местный бюджет | 41.6 | 41.6 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник»-41.562
| Покупка электротехнической продукции (сирены, мегафоны-громкоговорители) | местный бюджет | 4.9 | 4.9 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема ООО«Кампания Эвелен»
| ИТОГО |  | 70 | 70 | 100 | 100
| ВСЕГО ПО АДМИНИСТРАЦИИ |  | 3102.5 | 2984.3 | 96.1902 | 96.1902
КУЛЬТУРА
| Выполнение работ по составлению сметной документации на ремонт Луговского сельского клуба | местный бюджет | 1.6 | 1.6 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема МБУ «Стройзаказчик» 1.64545
| Текущий ремонт здания Луговского сельского клуба | местный бюджет | 83.2 | 83.2 | 100 | 100 | 3-4кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник»-83.248
| Текущий ремонт здания Луговского сельского клуба | местный бюджет | 96 | 96 | 100 | 100 | 3-4кв | Закупки малого объема ООО «Ландшафт»-96.041
| Проведение строительного контроля за выполнением работ по текущему ремонту Луговского сельского клуба | местный бюджет | 1.2 | 1.2 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема МБУ «Стройзаказчик» 1.1165
| Приобретение баннеров | местный бюджет | 4.2 | 4.2 | 100 | 100 | 2кв | Закупки малого объема ИП Литтау В.В. 2.100+2.100
| Приобретение флагов | местный бюджет | 9.6 | 9.6 | 100 | 100 | 2-3кв | Закупки малого объема ИП Бакланов В.Ю. 4.920+4650
| Оказание услуг по инвентариации и технической документации | местный бюджет | 3 | 3 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема МП«Тацинское БТИ» 3.01988
| Производство кадастровых работ по предоставлению координат характерных точек границ зем.участка Луговского клуба | местный бюджет | 1 | 1 | 100 | 100 | 3кв | Закупки малого объема ООО "Земледелие" 1.000
| Энергетическое обследование объектов МБУК "ЦКО"с разработкой энергетического паспорта | местный бюджет | 40 | 40 | 100 | 100 | 4кв | Закупки малого объема ООО«Кадастровый центр "Геоком"»
| Обкос территории Ковылкинского сельского Дома культуры |  | 8 | 8 | 100 | 100 | 2-3кв | Закупки малого объема МУП ЖКХ «Родник» =7.995
| ИТОГО |  | 247.8 | 247.8 | 100 | 100
| ВСЕГО ПО КУЛЬТУРЕ |  | 247.8 | 247.8 | 100 | 100
| ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ |  | 3350.3 | 3232.1 | 96.472 | 96.472