КОВЫЛКИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

Тацинский район  Ростовская область

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2009 г                                  №  75                                х. Ковылкин

О порядке разработки долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке разработки ведомственных целевых программ поселения, их формирования и реализации

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях упорядочения процесса принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения и ведомственных целевых программ поселения, их формирования и реализации на территории Ковылкинского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

1.1. Порядок разработки долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации (приложение 1).

1.2. Порядок реализации и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ поселения (приложение 2).

1.3. Порядок разработки ведомственных целевых программ поселения, их формирования и реализации (приложение 3).

2. Специалистам Администрации Ковылкинского сельского поселения, руководителям муниципальных учреждений поселения при разработке долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ поселения и оценке их эффективности руководствоваться данными порядками.

3. Признать утратившими силу постановления от 20.04.2008 №15 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ Ковылкинского сельского поселения, их формирования и реализации», от 03.10.2008г. № 39 «О Порядке разработки ведомственных целевых программ, их формирования и реализации».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Ковылкинского

сельского поселения                                                                    Т.В.Лачугина

Приложение 1

к  постановлению

от 16.12.2009 г. № 75

ПОРЯДОК

разработки долгосрочных целевых программ поселения,

их формирования и реализации

- Общие положения

1.1.   Настоящий Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Ковылкинского сельского поселения, их формирования и реализации (далее – Порядок) устанавливает правила принятия решений о разработке формировании и реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Ковылкинского сельского поселения.

1.2. Для целей настоящего порядка используются следующие основные понятия:

Долгосрочные целевые программы поселения (далее по тексту  - долгосрочные программы) -  муниципальные программы, полностью или частично реализуемые за счет средств бюджета поселения и направленные на решение общих проблем Ковылкинского сельского поселения, развитие отдельных отраслей экономики или социальной сферы, разработанные на срок более одного года и требующие согласованного взаимодействия органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов,   и которые представляют собой  увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем экономического, экологического, социального и культурного развития Ковылкинского сельского поселения.

Муниципальные заказчики долгосрочной целевой программы поселения (далее - муниципальные заказчики) –Администрация поселения и муниципальные учреждения, являющиеся главными распорядителями средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию программы, и несущие ответственность за реализацию программы в целом.

Заказчик - координатор долгосрочной целевой программы поселения (далее - заказчик-координатор) – Администрация поселения и муниципальные учреждения, осуществляющие  координацию и обеспечивающие эффективное взаимодействие участников долгосрочной целевой программы поселения в ходе ее реализации, а также исполняющий организационные функции муниципального заказчика при наличии нескольких муниципальных заказчиков.

Исполнители долгосрочной целевой программы поселения (далее - исполнители) – Администрация поселения и муниципальные учреждения, иные юридические лица, несущие ответственность за своевременную и качественную реализацию долгосрочной целевой программы поселения или отдельных ее мероприятий, обеспечивающие эффективное и целевое использование средств бюджета,  направленных на реализацию программы.

Муниципальные заказчики, заказчик-координатор, исполнители являются участниками долгосрочной целевой программы поселения (далее - участники программы).

1.3. Цель долгосрочной программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития, направлениям структурной и научно-технической политики, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Ковылкинского сельского поселения.

Долгосрочная программа должна быть сосредоточена на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем.

Долгосрочная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление долгосрочной целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем.

Долгосрочная программа может предусматривать бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и унитарных предприятий за счет средств бюджета поселения, а также за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней.

1.4. Разработка проекта,  утверждение и реализация долгосрочной целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

отбор проблем для программной разработки;

принятие решения о разработке долгосрочной программы;

формирование долгосрочной программы;

экспертиза и оценка проектов;

согласование и утверждение долгосрочной программы;

организация управления реализации долгосрочных программ, контроль за ходом их выполнения.

- 2. Принятие решения о разработке долгосрочной программы

2.1. Инициаторами разработки проекта долгосрочной программы могут выступать Собрание депутатов Ковылкинского сельского поселения, Глава Ковылкинского сельского поселения, Администрация поселения с учетом предложений юридических и физических лиц.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется в соответствии со следующими критериями:

значимость и актуальность проблемы;

невозможность комплексно решить проблему в определенные сроки без поддержки органов местного самоуправления;

необходимость координации действий местных органов исполнительной власти, а также межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей и производств для решения данной проблемы;

принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства;

сопряженность проблемы с федеральными и областными целевыми программами.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития поселения, направления структурной, научно-технической и социальной политики, прогнозы потребностей поселения и финансовых ресурсов, результаты анализа социально-экономического, экологического состояния поселения.

2.3. Решение о целесообразности разработки программы принимается Главой поселения и оформляется постановлением на основании подготовленных инициаторами разработки соответствующей программы предложений.

Предложения оформляются в виде пояснительной записки и должны содержать:

наименование и значимость проблемы, анализ причин ее возникновения;

возможные способы решения существующей проблемы;

предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходимо выполнить для достижения целей долгосрочной программы, и сроки их реализации;

возможные источники и объемы финансирования долгосрочной программы;

предварительную оценку социально-экономической эффективности и последствий от реализации мероприятий долгосрочной программы;

предложения по муниципальным заказчикам;

ориентировочная стоимость и источники финансирования разработки проекта долгосрочной программы.

- 3. Формирование долгосрочных программ

3.1. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор), определенный постановлением Главы Ковылкинского сельского поселения:

разрабатывает проект долгосрочной программы либо заключает договор с победителем конкурса на разработку проекта долгосрочной программы;

координирует действия разработчика проекта долгосрочной программы, согласовывает с участниками  возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;

организует согласование проекта долгосрочной программы;

разрабатывает в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты, необходимые для выполнения долгосрочной  программы;

координирует действия исполнителей;

готовит ежегодно сведения о ходе реализации долгосрочной программы;

готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программно-целевыми мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;

ежегодно уточняет с основными исполнителями долгосрочной программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, а также осуществляет мониторинг и ведение ежеквартальной отчетности о реализации долгосрочной программы;

по мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях между муниципальными заказчиками программы и организациями;

формирует бюджетные заявки на соответствующий финансовый год по финансированию долгосрочной программы;

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию долгосрочной программы;

осуществляет иные действия в целях разработки, формирования и реализации долгосрочной программы.

3.2. Долгосрочная целевая программа разрабатывается в виде единого документа и включает в себя паспорт (приложение 1 к настоящему Порядку),  содержащих следующие разделы:

Титульный лист с указанием полного наименования долгосрочной программы, отражающего его суть, и сроков действия;

содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами;

основные цели, задачи, сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

перечень программных мероприятий, при этом для каждого мероприятия указывается его исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования с разбивкой по годам и источникам финансирования (приложение 2 к настоящему Порядку);

ресурсное обеспечение долгосрочной программы с разбивкой по годам и источникам финансирования;

механизм реализации долгосрочной программы;

организация управления долгосрочной программы и контроль за ходом ее реализации;

оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации долгосрочной программы.

3.3. В долгосрочной программе необходимо обеспечить увязку всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов. Программные мероприятия должны быть конкретизированы, определены объемы и источники финансирования, социально-экономические и технико-экономические обоснования.

Оценка эффективности социально-экономических и иных последствий от  реализации долгосрочной программы осуществляется по следующим направлениям:

- общая оценка вклада целевой программы в развитие социальной и экономической сфер жизни поселения;

- оценка эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации целевой программы, а при необходимости и после ее реализации.

Методика оценки эффективности целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (заказчиком-координатором) с учетом специфики целевой программы и оформляется в виде приложения к тексту целевой программы.

4. Согласование и утверждение долгосрочной программы

4.1. Проект долгосрочной программы в обязательном порядке проходит согласование в секторе экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения.

4.2. Долгосрочная  программа утверждается Постановлением Главы  Ковылкинского сельского поселения.

4.3. Долгосрочные  программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в сроки, определенные положением о бюджетном процессе в Ковылкинском сельском поселении.

5. Финансирование долгосрочных  программ

5.1. Утвержденные долгосрочные  программы реализуются за счет средств федерального, областного и местного бюджетов,  внебюджетных источников.

К внебюджетным источникам относятся взносы участников долгосрочной программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков; средства внебюджетных фондов; общественных организаций и физических лиц, инвесторов и другие поступления.

5.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию каждой из долгосрочных программ отражается в составе расходов бюджета  по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

5.3. Муниципальные заказчики- главные распорядители средств бюджета с учетом  хода реализации долгосрочных программ уточняют объемы средств, необходимых для финансирования программ в текущем и последующих годах.

5.4. В случае внесения изменений в решение о бюджете поселения в части финансирования долгосрочных программ вносятся соответствующие изменения в постановления Главы поселения о долгосрочных программах.

- 6. Реализация и контроль за ходом выполнения долгосрочной программы

6.1. Формы и методы организации управления реализацией долгосрочной программы определяются муниципальным заказчиком (заказчиком-координатором).

6.2. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации долгосрочной программы муниципальный заказчик (заказчик-координатор) представляет Главе поселения ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию (приложение 1 к Порядку реализации и критериям оценки эффективности реализации долгосрочной программы) о ходе выполнения программы. В случае внесения в отчетном периоде изменений в долгосрочную программу муниципальный заказчик (заказчик-координатор) представляет копию документов, свидетельствующих о внесении соответствующих изменений.

- Приложение 1

к Порядку разработки

долгосрочных   программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Инициатор разработки проекта программы |  |
| Основание для разработки программы (наименование, номер и дата постановления) |  |
| Муниципальные заказчики (заказчик-координатор) |  |
| Разработчик программы |  |
| Основная цель программы |  |
| Основные задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий |  |
| Исполнители программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы Целевые индикаторы и показатели |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |

- Приложение 2

к Порядку разработки

долгосрочных программ,

их формирования и реализации

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | ..год | ..год | ..год |

- Приложение 2

к постановлению

от 16.12.2009 г. № 75

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ  ПРОГРАММ

1. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) ежегодно в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, представляет Главе поселения и сектор экономики и финансов Администрации Ковылкинского сельского поселения отчет о реализации долгосрочной целевой программы (приложение 1 к данному Порядку), который должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий;

перечень незавершенных в течение года мероприятий;

анализ реализации программных мероприятий, причины несвоевременного завершения программных мероприятий и не освоения финансовых средств;

предложения по привлечению дополнительных источников финансирования, увеличению эффективности при достижении программных целей или прекращению дальнейшей реализации долгосрочной программы.

Для проведения оценки эффективности реализации долгосрочной программы используются целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы (приложение 2 к данному Порядку).

2. Муниципальные заказчики (заказчики-координаторы) ежегодно представляют на рассмотрение Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения доклады о ходе реализации долгосрочных программ. По результатам рассмотрения принимается решение о целесообразности продолжения работ и финансирования программ или об их прекращении или уточнении.

- Приложение 1

к Порядку реализации

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных программ

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы

________________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на _________________20____года

тыс. руб.

| N п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 20__ год | Кассовый расход | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

Руководитель организации __________________ Ф.И.О.        (подпись)

- Приложение 2

к Порядку реализации

и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных  программ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

(наименование долгосрочной программы)

по состоянию на _________________20 ____ года

|  |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи, целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | на начало реализации программы | по состоянию на_________ | плановое, к концу реализации программы |
| Цель 1 |  |  |  |  |
| Задача 1.1 Показатель Показатель … Задача 1.2 |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Показатель Показатель … |  |  |  |  |

- Приложение 3

к постановлению

от 16.12.2009 г. № 75

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

- 1. Общие положения

1.1. Ведомственная целевая программа (далее - ведомственная программа) представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на выполнение конкретной, измеряемой целевыми индикаторами, тактической задачи, решение которой возложено исключительно на одно (соответствующее) отраслевое (функциональное) учреждение Ковылкинского сельского поселения или в рамках полномочий органа исполнительной власти местного самоуправления.

1.2. Ведомственная программа является самостоятельным документом, базируется на системе целей, задач и показателей деятельности субъекта бюджетного планирования, формируется в пределах объема бюджетных ассигнований по соответствующему главному распорядителю бюджетных средств и отражается в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования.

1.3. Ведомственная программа содержит:

- паспорт программы (приложение 1 к настоящему Порядку);

- характеристику проблемы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне;

- основные цели и задачи программы;

- перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия;

- срок реализации программы;

- описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам;

- обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

- описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за ее реализацию.

1.4. Мероприятия ведомственных программ не могут дублировать мероприятия долгосрочных целевых программ.

Расходы долгосрочных программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ. В ведомственные программы включаются только расходы текущего характера.

1.5. Ведомственная программа не подлежит разделению на подпрограммы.

- 2. Формирование и утверждение ведомственной программы.

2.1. Решение о разработке ведомственной программы принимается главным распорядителем средств местного бюджета.

2.2. Главный распорядитель средств местного бюджета  в соответствии с утвержденным им порядком:

- разрабатывает проекты ведомственных программ;

- обеспечивает реализацию ведомственных программ и их финансирование;

- формирует отчетность о реализации ведомственных программ.

2.3. Главный распорядитель средств местного бюджета  направляет разработанный проект ведомственной программы в сроки, установленные для разработки прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период, Главе Ковылкинского сельского поселения для согласования.

2.4. Ведомственные программы утверждаются на срок до 3 лет приказом главного распорядителя бюджетных средств. В приказе должно быть определено должностное лицо, ответственное за ее реализацию.

2.5. Уточнение параметров ведомственных программ, в том числе целевых индикаторов, осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих программ.

2.6. Решение о прекращении реализации ведомственных программ принимается главным распорядителем средств местного бюджета и согласовывается с Главой поселения  не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджета на рассмотрение Собрания депутатов Ковылкинского сельского поселения.

- 3. Реализация и контроль за ходом выполнения

ведомственной программы.

3.1. Ведомственная программа реализуется соответствующим главным распорядителем средств местного бюджета и подведомственными ему учреждениями.

3.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию каждой из ведомственных программ отражается в составе расходов бюджета по соответствующей целевой статье классификации расходов бюджетов Российской Федерации с учетом бюджетного потенциала поселения.

Управление реализацией ведомственной программы осуществляется соответствующим главным распорядителем средств   бюджета.

Финансирование расходов на реализацию ведомственной программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета.

3.3. Главный распорядитель средств бюджета несет ответственность за решение задач ведомственной программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.

3.4. Контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляется соответствующим главным распорядителем средств бюджета, а также Главой поселения.

- Приложение 1

к Порядку разработки

ведомственных программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование ведомственной целевой программы |  |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке ведомственной целевой программы |  |
| Разработчик и исполнитель ведомственной целевой программы |  |
| Цели и задачи ведомственной целевой программы |  |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы |  |
| Объемы финансирования мероприятий |  |
| Система организации контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы |  |